УТВЕРЖДЕН

комиссией по рассмотрению

проектов, реализуемых на

территории Ивановской области

(протокол от 26.12.2017 № 6)

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

«Комплексное развитие моногорода Фурманов»

| 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование программы | Комплексное развитие моногорода Фурманов | Срок начала и окончания программы | 12.2016 г. – 12.2025 г. |
| Куратор | Заместитель Председателя Правительства Ивановской области, руководитель Комплекса экономического развития Ивановской области Давлетова Светлана Валентиновна |  |  |
| Руководитель программы | Глава Фурмановского муниципального района Ключарев Дмитрий Игоревич |  |  |
| Исполнители, соисполнители программы | Департамент экономического развития и торговли Ивановской области Администрация Фурмановского муниципального района |  |  |
| 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ |  |  |  |
| Цели программы | 1. Обеспечить комплексное развитие моногорода путем: - создания к концу 2018 года 0,95 тысяч новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующих предприятий; - привлечения к концу 2018 года 683,4 млн. рублей инвестиций в основной капитал как следствие повышения инвестиционной привлекательности моногорода; - улучшения качества городской среды в моногороде, в том числе путем реализации до конца 2018 года мероприятий «Пять шагов благоустройства». 2. Снизить зависимость моногорода от деятельности градообразующего предприятия за счет снижения численности работников одной из организаций (одного из филиалов юридического лица в муниципальном образовании или нескольких организаций), осуществляющих на территории муниципального образования один и тот же вид основной экономической деятельности или деятельность которых осуществляется в рамках единого производственно-технологического процесса), до 19,8 процентов среднесписочной численности работников всех организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования, к концу 2018 года |  |  |

| План достижения показателей программы | Показатель | Тип показателя | Базовое значение (2015) | Период, год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 |
|  | - Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, тыс. ед. | основной | 0 | 0,9 | 0,95 |
|  | - Реализация мероприятий «Пять шагов благоустройства», количество реализованных мероприятий | основной | 3 | 3 | 13 |
|  | - Объем привлеченных инвестиций в основной капитал, млн. руб. | аналитический | 0 | 483,4 | 683,4 |
|  | - Доля численности работников одной из организаций (одного из филиалов юридического лица в моногороде или нескольких организаций), осуществляющих на территории моногорода один и тот же вид основной экономической деятельности или деятельность которых осуществляется в рамках единого производственно-технологического процесса) в среднесписочной численности работников всех организаций, осуществляющих деятельность на территории моногорода | основной | 21,3% | 20,3% | 19,8% |
|  | - Уровень зарегистрированной безработицы | аналитический | 1,2% | 1,1% | 1,0% |
|  | - Коэффициент напряженности на рынке труда, чел./вак. | аналитический | 1,3 | 1,0 | 1,0 |

| Показатели программы второго уровня (используются в аналитических целях) | Показатель | Тип показателя | Базовое значение (2015) | Период, год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 |
|  | - Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, в секторе МСП, тыс. ед. | аналити-ческий | 0 | 0,15 | 0,2 |
|  | - Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, за счет поддержки, оказываемой некоммерческой организацией «Фонд развития моногородов», тыс. ед. | аналити-ческий | - | - | - |
|  | - Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, на предприятиях-резидентах территории опережающего социально-экономического развития, тыс. ед. | аналити-ческий | - | - | - |
|  | - Количество созданных новых рабочих мест, связанных с деятельностью градообразующего предприятия, тыс. ед. | аналити-ческий | - | - | - |
|  | - Объем привлеченных инвестиций в основной капитал без учета деятельности градообразующего предприятия, млн. руб. | аналити-ческий | 0 | 483,4 | 683,4 |
|  | - Объем привлеченных инвестиций в основной капитал в секторе МСП, млн. руб. | аналити-ческий | 14 | 26 | 45 |
|  | - Объем привлеченных инвестиций в основной капитал при поддержке, оказываемой некоммерческой организацией «Фонд развития моногородов» (без учета средств Фонда), млн. руб. | аналити-ческий | 53,4 | 483,4 | 683,4 |
|  | - Объем привлеченных инвестиций предприятиями-резидентами территории опережающего социально-экономического развития, млн. руб. | аналити-ческий | - | - | - |
|  | - Объем привлеченных инвестиций градообразующим предприятием, млн. руб. | аналити-ческий | - | - | - |
| Результаты программы | - Создание к 2018 году 950 новых рабочих мест. - Привлечение к 2018 году около 700 млн. рублей инвестиций в основной капитал. |  |  |  |  |
| Описание модели функционирования результатов программы | Для реализации инвестиционных проектов на территории моногорода сформированы инвестиционные площадки: 8 «зеленых» площадок (свободные земельные участки) и 5 «коричневых» площадок (неиспользуемые здания). |  |  |  |  |

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТОВ И МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование проекта и (или) мероприятия | Форма реализации | Сроки реализации | Результаты | Функциональный заказчик | Руководитель проекта/ ответственный исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Направление «Повышение инвестиционной привлекательности моногорода» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение презентации инвестиционной привлекательности моногорода Фурманов | Мероприятие | 09.2017 | В презентации приняли участие 10 представителей российских инвесторов; осуществлены повторные контакты не менее чем с 3 инвесторами | администрация Фурмановского муниципального района | Д.И. Ключарев, глава Фурмановского муниципального района |
| 2 | Направление «Повышение эффективности муниципального управления» |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Внедрение проектного управления в работе ОМСУ Фурмановского муниципального района в части работы по привлечению инвестиций | Проект | 01.2017-12.2017 | Созданы и действуют проектные структуры, приняты необходимые положения и регламенты | администрация Фурмановского муниципального района | Д.И. Ключарев, глава Фурмановского муниципального района |
| 3. | Направление «Развитие городской среды и благоустройство» |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Благоустройство Фурмановского муниципального района | Проект | 01.2017-12.2018 | Благоустройство улиц, дворов, скверов, парков и т.д.; озеленение территории моногорода; освещение территории моногорода | администрация Фурмановского муниципального района | А.В. Шилов, начальник отдела ЖКХ и благоустройства администрации Фурмановского муниципального района |
| 3.2 | Благоустройство сквера М.А.Дудина на ул. Студнева | Проект | 04.2017-08.2017 | Создание эстетичного вида города, дополнительное место отдыха горожан | администрация Фурмановского муниципального района | А.В. Шилов, начальник отдела ЖКХ и благоустройства администрации Фурмановского муниципального района |
| 3.3 | Благоустройство общественной территории на ул.Острецовская | Проект | 08.2017-12.2017 | Создание эстетичного вида города, дополнительное место отдыха горожан | администрация Фурмановского муниципального района | А.В. Шилов, начальник отдела ЖКХ и благоустройства администрации Фурмановского муниципального района |
| 3.4 | Ремонт общественной бани на ул.Студнева,6 | Проект | 07.2017-12.2017 | Ремонт общественной бани | администрация Фурмановского муниципального района | А.В. Шилов, начальник отдела ЖКХ и благоустройства администрации Фурмановского муниципального района |
| 3.5 | Капитальный ремонт крыши здания Центрального Дворца культуры на ул. Советская, д. 7 | Проект | 08.2017-10.2017 | Капитальный ремонт крыши | администрация Фурмановского муниципального района | А.В. Шилов, начальник отдела ЖКХ и благоустройства администрации Фурмановского муниципального района |
| 4 | Направление «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства» |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Развитие малого и среднего предпринимательства в Фурмановском муниципальном районе | Мероприятие | 01.2017-12.2018 | Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства; создание новых рабочих мест в МСП | администрация Фурмановского муниципального района | Л.Г. Горбачева, начальник отдела экономического развития и торговли администрации Фурмановского муниципального района |
| 4.2 | Оказание финансовой поддержки СМСП | Мероприятие | 01.2017-12.2018 | Создание новых рабочих мест в МСП | администрация Фурмановского муниципального района | Л.Г. Горбачева, начальник отдела экономического развития и торговли администрации Фурмановского муниципального района |
| 5 | Направление «Развитие образования» |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Приобретение школьных автобусов | Мероприятие | 01.05.2017-31.12.2018 | Обеспечение транспортной безопасности при перевозке детей | администрация Фурмановского муниципального района | И.Ю. Саломатина, начальник отдела образования администрации Фурмановского муниципального района |
| 5.2 | Изготовление ПСД на реконструкцию здания, расположенного по адресу ул.Возрождение д.13, под начальную школу | Проект | 01.05.2017-31.12.2018 | Реконструкция помещения | администрация Фурмановского муниципального района | И.Ю. Саломатина, начальник отдела образования администрации Фурмановского муниципального района |
| 5.3 | Приобретение школьных учебников | Мероприятие | 01.05.2017-31.12.2018 | Развитие дошкольного образования; развитие общего образования; развитие дополнительного образования | администрация Фурмановского муниципального района | И.Ю. Саломатина, начальник отдела образования администрации Фурмановского муниципального района |
| 5.4 | Ремонт кровли общеобразовательных учреждений | Мероприятие | 01.05.2017-31.12.2018 | Ремонт кровли | администрация Фурмановского муниципального района | И.Ю. Саломатина, начальник отдела образования администрации Фурмановского муниципального района |
| 5.5 | Замена покрытий полов в коридорах здания МОУ СОШ №1, расположенного по адресу: ул.Тимирязева,42 | Мероприятие | 06.2017-12.2017 | Замена покрытий полов в коридорах общеобразовательного учреждения | администрация Фурмановского муниципального района | И.Ю. Саломатина, начальник отдела образования администрации Фурмановского муниципального района |
| 5.6 | Ремонтные работы в горячем цехе кухни здания МОУ СОШ №10, расположенного по адресу: ул.Тимирязева, 10 | Мероприятие | 06.2017-12.2017 | Ремонтные работы в горячем цехе кухни общеобразовательного учреждения | администрация Фурмановского муниципального района | И.Ю. Саломатина, начальник отдела образования администрации Фурмановского муниципального района |
| 6 | Направление «Развитие здравоохранения» |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Получение автомобиля скорой медицинской помощи | Мероприятие | 12.2018 | Обновление парка автомобилей скорой медицинской помощи и улучшение качества предоставления медицинских услуг населению | администрация Фурмановского муниципального района | Д.И. Ключарев, глава Фурмановского муниципального района |
| 6.2. | Модернизация (ремонт) зон регистрации и ожидания приема в ОБУЗ Фурмановская ЦРБ (по адресу: г. Фурманов, ул. Нижний двор, д. 33) (текущий ремонт за счет средств обязательного медицинского страхования) | Проект | 12.2017 | Улучшение качества оказания медицинской помощи населению и приведение зоны регистрации и ожидания приема в поликлинике к соответствию санитарным правилам и строительным нормам. | Администрация Фурмановского муниципального района | Д.И. Ключарев, глава Фурмановского муниципального района |
| 7 | Направление «Развитие промышленности» |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Создание трикотажного производства II-этап | Проект | 2016-12.2017 | Строительство нового производственного корпуса; создание 360 новых рабочих мест; привлечение 500 млн. руб. инвестиций в основной капитал | ООО «МИРтекс» | Н.А. Савельев, генеральный директор |
| 7.2. | Строительство фанерного завода | Проект | 06.2017-12.2018 | Создание 50 новых рабочих мест; привлечение 100 млн. руб. инвестиций в основной капитал | ООО «СевЛесПил» | С.В. Сметанин, генеральный директор |
| 7.3. | Строительство блочной трансформаторной подстанции для электроснабжения фанерного завода | Проект | 01.2018-12.2018 | Повышение качества электроснабжения | администрация Фурмановского муниципального района | Д.И. Ключарев, глава Фурмановского муниципального района |
| 8 | Направление «Развитие объектов транспортной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |
| 8.1. | 1.Развитие транспортной системы Фурмановского муниципального района 2. Сокращение количества дорожно-транспортных проишествий | Проект | 01.2017-12.2018 | Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети; текущее содержание автомобильных дорог; организация эффективного функционирование транспортной системы города | администрация Фурмановского муниципального района | А.В. Шилов, начальник отдела ЖКХ и благоустройства |
| 8.2 | Ремонт дорог по ул.Фабричная, ул.Студнева, ул.Мичурина, ул.Возрождения, ул.Ивановская | Проект | 01.2017-12.2017 | Ремонт дорог | администрация Фурмановского муниципального района | А.В. Шилов, начальник отдела ЖКХ и благоустройства |
| 8.3 | Ремонт тротуаров расположенных по ул.Студнева, ул.Колосова, ул.Д.Бедного, ул.Мичурина, ул.Возрождения | Проект | 01.2017-12.2017 | Ремонт тротуаров | администрация Фурмановского муниципального района | А.В. Шилов, начальник отдела ЖКХ и благоустройства |
| 9 | Направление «Развитие коммунальной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно – коммунального хозяйства населения Фурмановского муниципального района | Мероприятие | 01.2017-12.2018 | Поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий; поддержка граждан в улучшении жилищных условий | администрация Фурмановского муниципального района | Л.Г. Горбачева, начальник отдела экономического развития и торговли администрации Фурмановского муниципального района |
| 9.2 | Корректировка проекта «Строительство сетей канализации по улицам Колосова, Острецовского, Красноармейская, Дачная, Красина в г.Фурманов» | Мероприятие | 01.2017-12.2017 | Корректировка проекта «Строительство сетей канализации по улицам Колосова, Острецовского, Красноармейская, Дачная, Красина в г.Фурманов» | администрация Фурмановского муниципального района | А.В. Шилов, начальник отдела ЖКХ и благоустройства |
| 10 | Направление «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Традиционные соревнования по лыжным гонкам «Фурмановская лыжня-2017» | Мероприятие | 02.2017 | В соревнованиях принимают участие свыше 500 сильнейших спортсменов из городов ЦФО от 7 до 60 лет | администрация Фурмановского муниципального района | О.В. Куликова, и.о. начальника отдела спорта администрации Фурмановского муниципального района |
| 10.2 | Культурно-спортивная программа, посвященная Дню физкультурника | Мероприятие | 08.2017 | Ежегодно в мероприятии принимают участие 1000 ветеранов спорта и молодых спортсменов Фурмановского района | администрация Фурмановского муниципального района | О.В. Куликова, и.о. начальника отдела спорта администрации Фурмановского муниципального района |
| 10.3 | Открытое первенство Фурмановского муниципального района по бегу на 1609 м «Олимпийская миля» | Мероприятие | 08.2017 | В соревнованиях принимают участие свыше 200 спортсменов из городов ЦФО от 12 до 50 лет | администрация Фурмановского муниципального района | О.В. Куликова, и.о. начальника отдела спорта администрации Фурмановского муниципального района |
| 10.4 | Открытое первенство Фурмановского муниципального района по боевому самбо, памяти Мастера спорта СССР С.А.Коновалова | Мероприятие | 11.2017 | В соревнованиях принимают участие свыше 200 спортсменов из городов ЦФО от 8 до 18 лет | администрация Фурмановского муниципального района | О.В. Куликова, и.о. начальника отдела спорта администрации Фурмановского муниципального района |
| 11 | Направление «Развитие культуры и туризма» |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Проведение областного песенно-поэтического фестиваля «Сей зерно», посвященного памяти М.А.Дудина | Мероприятие | 11.2017 | Организация культурного досуга | администрация Фурмановского муниципального района | М.А. Аронец, начальник отдела культуры администрации Фурмановского муниципального района |
| 11.2 | Приобретение бюстов поэту М.А.Дудину и фабриканту-меценату Г.К.Горбунову | Мероприятие | 12.2017 | Установка бюстов на аллее по ул.Студнева и на территории «Летнего сада» | администрация Фурмановского муниципального района | М.А. Аронец, начальник отдела культуры администрации Фурмановского муниципального района |
| 11.3 | Модернизация кинозала ЦДК в рамках участия в конкурсе проводимом Федеральным фондом социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии «Создание условий для показа национальных фильмов в населенных пунктах РФ с численностью населения до 500 тыс.чел.» | Мероприятие | 12.2017 | Повышение статуса ЦДК, осуществление просмотра кинофильмов | администрация Фурмановского муниципального района | М.А. Аронец, начальник отдела культуры администрации Фурмановского муниципального района |
| 11.4 | Установка знаков туристической навигации | Мероприятие | 12.2018 | Развитие туризма на территории моногорода | администрация Фурмановского муниципального района | М.А. Аронец, начальник отдела культуры администрации Фурмановского муниципального района |
| 12. | Направление «Содействие трудоустройству граждан, обратившихся в службу занятости населения» |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Реализация мероприятий по содействию занятости населения | Мероприятие | 12.2018 | Сохранение стабильности на рынке труда | ОГУ «Фурмановский центр занятости населения» | Е.В.Сергеева, директор ОГУ «Фурмановский центр занятости населения» |

4. ЭТАПЫ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ

| № п/п | Наименование проекта, мероприятия | Наименование этапа, контрольной точки | Тип (завершение этапа/контрольная точка) | Срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Внедрение проектного управления в работе ОМСУ Фурмановского муниципального района в части работы по привлечению инвестиций | Паспорт проекта утвержден | этап | 10.04.2017 |
|  | Внедрение проектного управления в работе ОМСУ Фурмановского муниципального района в части работы по привлечению инвестиций | Сформирован Управляющий комитет и Проектный офис | контрольная точка | 10.07.2017 |
|  | Внедрение проектного управления в работе ОМСУ Фурмановского муниципального района в части работы по привлечению инвестиций | Разработано и внедрено положение по проектному управлению | контрольная точка | 10.10.2017 |
|  | Внедрение проектного управления в работе ОМСУ Фурмановского муниципального района в части работы по привлечению инвестиций | Разработаны и утверждены регламенты проектной деятельности | контрольная точка | 20.11.2017 |
|  | Внедрение проектного управления в работе ОМСУ Фурмановского муниципального района в части работы по привлечению инвестиций | Проект завершен | этап | 29.12.2017 |
| 2 | Развитие здравоохранения | Проект завершен | этап | 31.12.2018 |
| 2.1 | Получение автомобиля скорой медицинской помощи | Мероприятие завершено | этап | 12.2018 |
| 2.2 | Модернизация (ремонт) зон регистрации и ожидания приема в ОБУЗ Фурмановская ЦРБ (по адресу: г. Фурманов, ул. Нижний двор, д. 33) (текущий ремонт за счет средств обязательного медицинского страхования) | Проект завершен | этап | 12.2017 |
| 3 | Благоустройство Фурмановского муниципального района | Включение объекта в адресную муниципальную программу | этап | 01.01.2017 |
| 3.1 | Благоустройство сквера М.А.Дудина на ул. Студнева | Проект завершен | этап | 31.08.2017 |
| 3.2 | Благоустройство общественной территории на ул.Острецовская | Проект завершен | этап | 31.12.2017 |
| 3.3 | Ремонт общественной бани на ул.Студнева,6 | Проект завершен | этап | 31.12.2017 |
| 3.4 | Капитальный ремонт крыши здания Центрального Дворца культуры на ул. Советская, д. 7 | Проект завершен | этап | 18.10.2017 |
|  | Благоустройство Фурмановского муниципального района | Проект завершен | этап | 31.12.2018 |
| 4 | Развитие малого и среднего предпринимательства в Фурмановском муниципальном районе | Включение объекта в адресную муниципальную программу | этап | 01.01.2017 |
| 4.1 | Заключение соглашения о выделении средств ДЭРиТ на поддержку СМСПмоногорода Фурманов | Заключение соглашения | Контрольная точка | 01.05.2017 |
| 4.2 | Развитие малого и среднего предпринимательства в Фурмановском муниципальном районе | Проект завершен | этап | 31.12.2018 |
| 5 | Развитие образования Фурмановского муниципального района | Включение объекта в программу | этап | 01.01.2017 |
| 5.1 | Приобретение школьных автобусов | Включение объекта в программу | Контрольная точка | 12.2018 |
| 5.2 | Изготовление ПСД на реконструкцию здания, расположенного по адресу ул.Возрождение д.13, под начальную школу | Включение объекта в программу | Контрольная точка | 12.2018 |
| 5.3 | Ремонт кровли общеобразовательных учреждений | Включение объекта в программу | Контрольная точка | 12.2018 |
| 5.4 | Замена покрытий полов в коридорах общеобразовательного учреждения | Проект завершен | этап | 12.2017 |
| 5.5 | Ремонтные работы в горячем цехе кухни общеобразовательного учреждения | Проект завершен | этап | 12.2017 |
|  | Развитие образования Фурмановского муниципального района | Проект завершен | этап | 31.12.2018 |
| 6 | Создание трикотажного производства II-этап | Создание трикотажного производства II-этап | этап | 12.2017 |
| 7 | Строительство фанерного завода | Строительство фанерного завода | этап | 12.2018 |
| 8 | Строительство блочной трансформаторной подстанции для электроснабжения фанерного завода | Строительство блочной трансформаторной подстанции для электроснабжения фанерного завода | этап | 12.2018 |
| 9 | Развитие транспортной системы Фурмановского муниципального района | Включение объекта в программу | этап | 01.01.2017 |
| 9.1 | Ремонт дорог по ул.Фабричная, ул.Студнева, ул.Мичурина, ул.Возрождения, ул.Ивановская | Проект завершен | этап | 31.12.2017 |
| 9.2 | Ремонт тротуаров расположенных по ул.Студнева, ул.Колосова, ул.Д.Бедного, ул.Мичурина, ул.Возрождения | Проект завершен | этап | 31.12.2017 |
|  | Развитие транспортной системы Фурмановского муниципального района | Проект завершен | этап | 31.12.2018 |
| 10 | Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно – коммунального хозяйства населения Фурмановского муниципального района | Включение объекта в адресную муниципальную программу | этап | 01.01.2017 |
| 10.1 | Корректировна проекта «Строительство сетей канализации по улицам Колосова, Острецовского, Красноармейская, Дачная, Красина в г.Фурманов» | Проект завершен | этап | 31.12.2017 |
|  | Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно – коммунального хозяйства населения Фурмановского муниципального района | Проект завершен | этап | 31.12.2018 |
| 11 | Развитие физической культуры и спорта на территории Фурмановского муниципального района | Включение объекта в адресную муниципальную программу | этап | 01.01.2017 |
| 11.1 | Традиционные соревнования по лыжным гонкам «Фурмановская лыжня-2017» | Проект завершен | этап | 02.2017 |
| 11.2 | Культурно-спортивная программа посвященная Дню физкультурника | Проект завершен | этап | 08.2017 |
| 11.3 | Открытое первенство Фурмановского муниципального района по бегу на 1609 м «Олимпийская миля» | Проект завершен | этап | 08.2017 |
| 11.4 | Открытое первенство Фурмановского муниципального района по боевому самбо, памяти Мастера спорта СССР С.А.Коновалова | Проект завершен | этап | 11.2017 |
|  | Развитие физической культуры и спорта на территории Фурмановского муниципального района | Проект завершен | этап | 31.12.2018 |
| 12 | Развитие культуры Фурмановского муниципального района | Включение объекта в адресную муниципальную программу | этап | 01.01.2017 |
| 12.1 | Проведение областного песенно-поэтического фестиваля «Сей зерно», посвященного памяти М.А.Дудина | Проект завершен | этап | 11.2017 |
| 12.2 | Приобретение бюстов поэту М.А.Дудину и фабриканту-меценату Г.К.Горбунову | Проект завершен | этап | 12.2017 |
| 12.3 | Модернизация кинозала ЦДК в рамках участия в конкурсе проводимым Федеральным фондом социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии «Создание условий для показа национальных фильмов в населенных пунктах РФ с численностью населения до 500 тыс. чел.» | Проект завершен | этап | 12.2017 |
| 12.4 | Установка знаков туристической навигации | Проект завершен | этап | 12.2018 |
|  | Развитие культуры Фурмановского муниципального района | Проект завершен | этап | 31.12.2018 |
| 13. | Содействие трудоустройству граждан | Проект завершен | этап | 31.12.2018 |

5. БЮДЖЕТ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование проекта, мероприятия | Год реализации |  | Всего, млн руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 |  |
| 1 | Проведение презентации инвестиционной привлекательности моногорода Фурманов | 0,01 | 0,01 | 0,02 |
| 2 | Внедрение проектного управления в работе ОМСУ Фурмановского муниципального района в части работы по привлечению инвестиций | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Благоустройство Фурмановского муниципального района | 22,03 | 21,63 | 43,66 |
| 4 | Создание «Дудинского сквера» на, ул. Студнева | 0,80 | 0 | 0,80 |
| 5 | Благоустройство общественной территории на ул.Острецовская | 5,39 | 0 | 5,39 |
| 6 | Ремонт общественной бани на ул.Студнева,6 | 5,51 | 0 | 5,51 |
| 7 | Капитальный ремонт крыши здания Центрального Дворца культуры на ул. Советская, д. 7 | 0,81 | 0 | 0,81 |
| 8 | Развитие малого и среднего предпринимательства в Фурмановском муниципальном районе | 0,6 | 0,1 | 0,7 |
| 9 | Оказание финансовой поддержки СМСП | 8,53 | 0 | 8,53 |
| 10 | Приобретение школьных автобусов | 2,78 | 2,80 | 5,58 |
| 11 | Изготовление ПСД на реконструкцию здания, расположенного по адресу ул. Возрождения, д.13, под начальную школу | 0,80 | 0 | 0,80 |
| 12 | Приобретение школьных учебников | 3,06 | 3,06 | 6,12 |
| 13 | Ремонт кровли общеобразовательных учреждений | 6,23 | 6,23 | 12,46 |
| 14 | Замена покрытий полов в коридорах здания МОУ СОШ №1, расположенного по адресу: ул. Тимирязева, д. 42 | 0,52 | 0 | 0,52 |
| 15 | Ремонтные работы в горячем цехе кухни здания МОУ СОШ №10, расположенного по адресу: ул. Тимирязева, д. 10 | 0,33 | 0 | 0,33 |
| 16 | Создание трикотажного производства II-этап | 500 | 0 | 500 |
| 17 | Строительство фанерного завода | 0 | 100 | 100 |
| 18 | Строительство блочной трансформаторной подстанции для электроснабжения фанерного завода | 0 | 4,5 | 4,5 |
| 19 | Развитие транспортной системы Фурмановского муниципального района | 72,96 | 55,67 | 128,63 |
| 20 | Ремонт дорог по ул.Фабричная, ул.Студнева, ул.Мичурина, ул.Возрождения, ул.Ивановская | 20,90 | 0 | 20,90 |
| 21 | Ремонт тротуаров расположенных по ул.Студнева, ул.Колосова, ул.Мичурина, ул.Возрождения | 11,50 | 0 | 11,50 |
| 22 | Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно – коммунального хозяйства населения Фурмановского муниципального района | 17,54 | 0,50 | 18,04 |
| 23 | Традиционные соревнования по лыжным гонкам «Фурмановская лыжня-2017» | 0,02 | 0 | 0,02 |
| 24 | Культурно-спортивная программа, посвященная Дню физкультурника | 0,08 | 0 | 0,08 |
| 25 | Открытое первенство Фурмановского муниципального района по бегу на 1609 м «Олимпийская миля» | 0,01 | 0 | 0,01 |
| 26 | Открытое первенство Фурмановского муниципального района по боевому самбо, памяти Мастера спорта СССР С.А.Коновалова | 0,01 | 0 | 0,01 |
| 27 | Проведение областного песенно-поэтического фестиваля «Сей зерно», посвященного памяти М.А.Дудина | 0,05 | 0 | 0,05 |
| 28 | Приобретение бюстов поэту М.А.Дудину и фабриканту-меценату Г.К.Горбунову | 0,60 | 0 | 0,60 |
| 29 | Модернизация кинозала ЦДК в рамках участия в конкурсе проводимым Федеральным фондом социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии «Создание условий для показа национальных фильмов в населенных пунктах РФ с численностью населения до 500 тыс.чел.» (средства гранта составляют 5,0 млн. руб.) | 0,05 | 0 | 0,05 |
| 30 | Корректировка проекта «Строительство сетей канализации по улицам Колосова, Острецовского, Красноармейская, Дачная, Красина в г. Фурманов» | 0,10 | 0 | 0,10 |
| 31 | Модернизация (ремонт) зон регистрации и ожидания приема в ОБУЗ Фурмановская ЦРБ (по адресу: г. Фурманов, ул. Нижний двор, д. 33) (текущий ремонт за счет средств обязательного медицинского страхования) | 0,225 | 0 | 0,225 |
| ИТОГО |  | 681,445 | 194,50 | 875,945 |

| 6. ОПИСАНИЕ ПРИОРИТЕТНОЙ ПРОГРАММЫ |  |
| --- | --- |
| Связь с государственными программами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципальными программами (в т.ч. районными) | - Государственная программа Российской Федерации «Содействие занятости населения» (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 298) - Государственная программа Ивановской области "Экономическое развитие и инновационная экономика Ивановской области" - Государственная программа Ивановской области "Развитие образования Ивановской области" - Государственная программа Ивановской области "Развитие физической культуры, спорта и туризма в Ивановской области" - Государственная программа Ивановской области "Развитие здравоохранения Ивановской области" - Государственная программа Ивановской области «ЖКХ и городская среда» - Муниципальная программа программы «Благоустройство Фурмановского муниципального района» - Муниципальная программа ФМР «Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Фурмановского муниципального района» - Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Фурмановском муниципальном районе» |
| Формальные основания для инициации | В рамках решения основных задач по направлению «Моногорода», утвержденного протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 19 сентября 2016 г. № 4 |
| Ключевые риски и возможности | Риски: Негативный прогноз для базовых отраслей экономики моногорода. Сокращение объемов финансирования в рамках муниципальных программ. Получение автомобиля скорой медицинской помощи будет осуществлено при выделении средств из федерального бюджета Возможности: Потенциал для реализации проектов в сфере МСП (незанятые инвестиционные ниши, рыночные сегменты) |
| Дополнительная информация |  |